## Product Backlog
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS O PRODUCT BACKLOG | [7 empty] | Versión: 04
No. de Requerimiento: |  | Es una modificación de un sistema: Sí __ No __ |  |  |  |  | Fecha de Documento: | Día | Mes | Año
[8 empty] | 21 | 7 | 2023
Nombre del Sistema o Software: Siscomité
Descripción general de la actividad:
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F1 | Registro de usuario. |  | 2023-07-24 |  | Solicitud de dastos personales |  |  |  |  | Alta
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Información Básica personal del usuario |  | Se relaciona los datos del usuario con las base de datos del sistema. |  |  |  | Innformacion guardada correctamente
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| Informacion del cliente |  | 2023-07-24 |  | El usuario debe digilenciar un formulario con sus datos personales para quedar guardado en el sistema |  |  |  |  | Alta
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Nombres, apellidos, correo institucional, |  | Los datos se almacenan en la base de datos de Siscomite, en donde se almacenan las credenciales para poder tener acceso a el aplicativo. |  |  |  | Registro exitoso
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F2 | Inicio de sesión |  |  |  | Ingreso al inicio de aplicativo web |  |  |  |  | Alta
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Ingreso de datos personales registrados |  | Validcion de datos personales |  |  |  | Los datos pueden ser modificados
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| Validación de campos ingresadois |  |  |  | El usuario rellena el formulario de inicio de seseón de acuerdo con los datos personales solicitados |  |  |  |  | Alta
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Número de documento, contraseña |  | Los datos ingrresados por el usuario son verificados en la base de datos para ver si son existentes en la misma. |  |  |  | Ingreso de exitoso
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F3 | Agregar fichas |  |  |  | El sistema debe permitir al instructor agregar las fichas de la ual es intructor |  |  |  |  | Alta
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Número de ficha |  | La ficha se agrega en la base de datos |  |  |  | Ficha agregada exitosamente
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| Agregar una ficha en el aplicativo |  |  |  | El instructor debe agregar la ficha de la cual es lider |  |  |  |  | Alta
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Número de ficha, nombre del programa de formación, coordinador, modalida. |  | El intructor ingresa los datos solicitdos en el formulario para agregar una ficha |  |  |  | Ficha agregada exitosamente
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F4 | Listado de aprendices | [8 empty] | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F5 | El sistema debe permitir al cliente hacer quejas y reclamos por medio del sistema de información. |  |  | En proceso | Para poder hacer una queja o reclamo se debe tener una cuenta y sesión activa. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| queja o reclamo ingresado |  | se describe formalmente el problema que se halla provocado por parte de la empresa |  |  |  | Reclamo ingesado
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| Ingreso del reclamo |  |  | En proceso | el cliente puede realizar un reclamo a la tienda poralgun controversia |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| ingresar a quejas y reclamos |  | describir el problema o la situacion que se halla presentado |  |  |  | reclamo enviado exitosamente
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F6 | El sistema debe permitir al cliente cancelar una pedido. |  |  | En proceso | Un mismo cliente no puede tener mas de dos reservas. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| cancelar pedido |  | elegir el pedido guardado y eliminarlo de pedidosactivos |  |  |  | pedido eliminado
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| proceso de cancelacion |  |  | En proceso | el cliente puede eliminar un pedido el cual no ha sido facturado |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| elegir el pedido |  | eliminar existencia del pedido |  |  |  | pedido eliminado
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F7 | El sistema debe permitir contactar con la tienda. |  |  | En proceso | Debe iniciar sesion para llenar el formulario. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| informacion de la tienda |  | ingresar a contactenos |  |  |  | utilizar el medio de comunicación mas acojible
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| proceso de comunicación |  |  | En proceso | nuestra tienda cumple con los requisitos minimos de comunicación como telefono,correo,redes sociales etc |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| metodos de comunicación |  | elegir el modo mas accesible para comunicarse con la tienda |  |  |  | el usaurio se a logrado comunicar
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F8 | El sistema debe permitir ingresar productos. |  |  | En proceso | Unicamente el usuario administardor puede modicar estos parametros. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| productos ingresados |  | registro del producto |  |  |  | producto ingresado correctamente
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| ingreso de productos |  |  | En proceso | en la entrada y salida de productos hay constantes camios respecto a los productos |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Datos de producto |  | guardar en la base de datos |  |  |  | producto ingresado correctamente
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F9 | El sistema debe permitir eliminar productos. |  |  | En proceso | Unicamente el usuario administardor puede modicar estos parametros. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| productos eliminados |  | el sistema elimina un producto por cada venta o el abministrador puede eliminar productos temporal o definitivamente |  |  |  | producto eliminado
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| Entrada y salida de productos |  |  | En proceso | en la entrada y salida se pueden hacre modificaciones con cada producto |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| informacion de producto |  | modificaion del producto |  |  |  | el producto ah sido eliminado
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F10 | El sistema debe permitir modificar productos. |  |  | En proceso | Unicamente el usuario administardor puede modicar estos parametros. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| modificacion del producto |  | se elige el producto a modificar |  |  |  | producto modificado
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| productos a modificar |  |  | En proceso | cada producto de la rienda puede ser modificado por solo el abministrador quien actualizar,ingresar o eliminar. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| actualizacion del producto |  | el abministrados entra a hacer las modificaciones en la entrada y salida de productos |  |  |  | productos modificado exitosamente
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F11 | El sistema debe permitir clasificar los productos por categorías (Color, talla, precio, etc.). |  |  | En proceso | Debe permitir al cliente navegar entre las diferentes categorias y seleccionar varias. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| clasificacion de productos |  | el producto de clasifica según su referencia |  |  |  | categoria de productos
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| informacion del producto |  |  | En proceso | cada producto tiene una informacion especifica como su referencia en la cual va la descripcion de lo que es el producto |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| ingresar categoria o seccion |  | el cliente anliza los producto que se acogen a su gusto |  |  |  | producto clasificado
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F12 | El sistema debe permitir agregar productos a un carrito de compras. |  |  | En proceso | Se debe permitir agregar los productos a un carrito de compras que pueda agrupar todos los productos seleccionados para hacer un total de todos ellos y poder comprarlos. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Productos seleccionados. |  | Agregar productos al carrito de compras. |  |  |  | Resumen de los productos seleccionados con el total a pagar de todos estos.
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| Consulta que permita calcular el total de los productos. |  |  | En proceso | Se debe permitir conocer el precio total de todos los productos que estan en el carrito de compras, asi mismo resumen de estos. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| Productos |  | Suma de los valores de cada producto. |  |  |  | Total de los productos seleccionados.
No. | REQUISITO FUNCIONAL |  | Fecha Inicio desarrollo | Fecha Fin desarrollo | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
F13 | El sistema debe permitir ver la cantidad de los productos disponible. |  |  | En proceso | Usuario vendedor y administrador pueden realizar esta accion, iniciar sesion antes. |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| cantidad por referencia |  | en el inventario podes observar los producto mas vendidos, agotados o inexistentes |  |  |  | actualizacion del sistema en el inventario
| Actividad asociada |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción |  |  |  |  | Prioridad
| stock minimo |  |  | En proceso | el stock minimo es quien nos arroja un mensaje el sistema de los producto que se venden y se agotan |  |  |  |  | Alta. Media Baja
| Entrada |  | Proceso |  |  |  | Salida
| cantidad por referencia de cada producto |  | venta de productos |  |  |  | la reerencia x esta agotada quedan pocasa unidades
Dueño del producto |  | Desarrollador |  |  |  | Documentador |  |  | Fecha De Aprobación QA DD/MM/AA
Firma: |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:

## Sprints Backlog
PILA DEL SPRINT O SPRINT BACKLOG | [6 empty] | Fecha:
Versión: 04
SPRINT #: 42 |  |  | Duracion en días: 200 dias |  |  | Fecha de inicio: | Día | Mes | Año
[7 empty] | 2 | 2 | 2023
Nombre del Sistema o Software: Stiley Store
# | Funcionalidad | Tarea |  | Descripción tarea |  | Responsable | Tiempo |  | Estado
1 | F1 | El sistema debe permitir al cliente registrar sus datos. |  | Crear un login para registrar los datos del usuario. |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
2 | F2 | El sistema debe permitir al cliente consultar sus datos. |  | Crear panel donde se muestre la informacion del usuario. |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
3 | F3 | El sistema debe permitir al cliente modificar sus datos. |  | Crear panel donde se muestre la informacion del usuario y donde pueda editar sus datos. |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
4 | F4 | El sistema debe permitir al cliente hacer pedidos de productos. |  | Crear sección para permitir hacer un pedido. |  | Esneider | 1 mes |  | Completado
5 | F5 | El sistema debe permitir al cliente hacer quejas y reclamos de una compra. |  | Crear apartado donde se pueda hacer alguna queja o reclamo sobre una compra realizada. |  | Manco | 1 mes |  | Completado
6 | F6 | El sistema debe permitir al cliente cancelar una pedido. |  | En el apartado de pedidos del cliente debe aparecer una opcion para cancelar un pedido. |  | Esneider | 1 mes |  | Completado
7 | F7 | El sistema debe permitir contactar con la tienda. |  | Crear en la sección de contactanos un apartado para comunicarse con la tienda. |  | Esneider | 1 mes |  | Completado
8 | F8 | El sistema debe permitir ingresar productos. |  | Crear apartado para agregar productos y que estos aparezcan en la pantalla principal. |  | Bedoya | 1 mes |  | Completado
9 | F9 | El sistema debe permitir eliminar productos. |  | Crear acción que permita en el inventario eliminar un producto del inventario. |  | Bedoya | 1 mes |  | Completado
10 | F10 | El sistema debe permitir modificar productos. |  | Crear acción que permita en el inventatio modificar un producto y su estado. |  | Bedoya | 1 mes |  | Completado
11 | F11 | El sistema debe permitir clasificar los productos por categorías (Color, talla, precio, etc.). |  | Los produuctos en el inventario deben estar categorizados y permitir busquueda por categorias. |  | Bedoya | 1 mes |  | Completado
12 | F12 | El sistema debe permitir agregar productos a un carrito de compras. |  | Crear funcion que permita agregar productos para posteriormente comprar(Carrito de compras) |  | Bedoya | 1 mes |  | Completado
13 | F13 | El sistema debe permitir ver la cantidad de los productos disponible. |  | Se debe llevar control de las existencias, ademascua ndo se haga una compra el inventario se actualice. |  | Bedoya | 1 mes |  | Completado
14 | F14 | El sistema debe permitir ingresar el precio de cada producto. |  | Se debe permitir actualizar el precio de un producto creado. |  | Bedoya | 1 mes |  | Completado
15 | F15 | El sistema debe permitir visualizar los productos vendidos por fechas (Día, semana, mes). |  | Crear apartado donde muestre el historial de venta por periodos. |  | Manco | 1 mes |  | Completado
16 | F16 | El sistema debe permitir generar factura de venta realizada. |  | Crear panel donde se genere una factura digital y se pueda imprimir o guardar. |  | Esneider | 1 mes |  | Completado
17 | F17 | El sistema debe permitir al usuario ver los productos disponibles y su precio. |  | La pantalla principal del cliente debera mostrar todos los productos disponibles y su precio. |  | Esneider | 1 mes |  | Completado
18 | F18 | El sistema debe permitir hacer pagos online por medio del sistema de informacion. |  | Crear opcion al momento de realizar una compra de pagar online. |  | Esneider | 1 mes |  | Completado
19 | F19 | Permitir que al momento de realizar un pedido, solicitar los datos para el envio y el medio de pago. |  | Crear formato para pedir los datos del envio y informacion de pago cuando se hace un pedido. |  | Esneider | 1 mes |  | Completado
20 | F20 | Permitir visualizar los horarios disponibles de la tienda. |  | Crear sección donde se visualicen los horarios de atencion de la tienda. |  | Bedoya | 1 mes |  | Completado
21 | F21 | Permitir al usuario vendedor y administrador visualizar los pedidos realizados. |  | Crear apartado donde el administrador puedan ver los pedidos pendientes. |  | Esneider | 1 mes |  | Completado
22 | F22 | Permitir enviar comentarios y calificación de la atención brindada y experienncia en la pagina web. |  | Crear formulario para calificar el servicio prestado y la navegacion en la pagina. |  | Manco | 1 mes |  | Completado
23 | F23 | Permitir visualizar las calificaciones de satisfacción y comentarios de los clientes. |  | Crear apartado donde el administrador pueda ver las calificaciones que hacen los clientes. |  | Manco | 1 mes |  | Completado
24 | F24 | Permitir visualizar las quejas o reclamos. |  | Crear apartado donde el administrador pueda ver las quejas o reclamos que hacen los clientes. |  | Manco | 1 mes |  | Completado
25 | F25 | El sistema debe permitir al usuario administrador, modificar y actualizar el inventario. |  | Crear apartado y permisos para que el administrador manipule el inventario. |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
26 | F26 | El sistema debe permitir modificar el estado de un usuario. |  | Crear apartado donde aparezcan todos los usuarios y donde se pueda modificar su estado(Activo-inactivo) |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
27 | F27 | El sistema debe permitir agregar y dar roles al usuario. |  | Ecrear opcion para que el administrador pueda dar permisos a un usuario vendedor de la tienda. |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
28 | F28 | El sistema debe permitir ver el estado de los productos. |  | Crear advertencia o notificacion del estado de los productos(Agotado, por agotarse, etc) |  | Bedoya | 1 mes |  | Completado
29 | F29 | El sistema debe permitir completo acceso a las ventas realizadas por el vendedor. |  | Crear apartado dode se visualicen las ventas realizadas |  |  | 1 mes |  | Completado
30 | F30 | El sistema debe permitir que un vendedor registrar sus datos. |  | Permitir que el usuario vendedor podrá registrarse en el sistema y el administrador podrá darle permisos. |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
31 | F31 | El sistema debe permitir al vendedor consultar sus datos. |  | Permitir al usuario vendedor consultar sus datos de perfil. |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
32 | F32 | El sistema debe permitir al vendedor modificar sus datos. |  | Permitir al usuario vendedor editar sus datos de perfil. |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
33 | F33 | El sistema debe permitir al vendedor acceso al inventario. |  | Permitir al usuario vendedor que tenga los permisos manipular el inventario y productos. |  | Prasca | 1 mes |  | Completado
35 | F35 | El sistema debe permitir al vendedor facturar una venta. |  | Permitir que el usuario vendedor pueda hacer factura de un producto. |  | Esneider | 1 mes |  | Completado
Dueño del producto |  |  | Desarrollador |  | Documentador |  |  | Fecha De Aprobación QA DD/MM/AA
Firma:_______________________________________ |  |  | Firma:______________________________________ |  | Firma:__________________________________________
Nombre:__________________________________ |  |  | Nombre:____________________________________ |  | Nombre:________________________________________